## Feuil1
Taches | Attribué à | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-09-02 | 2022-09-02
|  | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi
CONCEPTION
MLD MCD | Equipe
Wireframe | Equipe
Diagramme d'activité | Equipe
Diagramme cas d'utilisations | Equipe
Gantt | Equipe
REALISATION DU PROJET
Création tables ADDRESSES, USERS , BRANDS | Jonathan
Création tables DENOMINATIONS, CATEGORIES | Mélissa
Création tables ANNONCES | Equipe
Création tables PACKAGES, IMAGES | Maxime
Créations models et controlleurs | Equipe
Création des Routes | Equipe
Authentification JWT | Equipe
CLIENT
Compoments ADDRESSES, USERS | Jonathan
Compoments DENOMINATIONS, CATEGORIES, BRANDS | Mélissa
Compoments PACKAGES, IMAGES, ANNONCES | Maxime
Réalisation listing annonces | Mélissa
Réalisation page annonces | Mélissa
Authentification JWT | Equipe
Réalisation Home Page | Equipe